## Planificación
Tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Estado
Planificación del proyecto | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | Realizado
Definición de Requisitos | 4 | 2024-05-04 | 2024-05-08 | Realizado
Configuración del entorno | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | Realizado
RF-01: Autenticar Sesión | 4 | 2024-05-11 | 2024-05-14 | Realizado
RF-02: Crear Usuario | 3 | 2024-05-15 | 18-05-2024 | Realizado
RF-03: Modificar Usuario | 5 | 19-05-2024 | 24-05-2024 | Realizado
RF-04: Ver Productos | 7 | 25-05-2024 | 01-06-2024 | Realizado
RF-05: Agregar al Carrito | 3 | 02-06-2024 | 05-06-2024 | Realizado
RF-06: Realizar Compra | 8 | 06-06-2024 | 14-06-2024 | Realizado
Pruebas y QA | 6 | 15-06-2024 | 21-06-2024 | Realizado
Implementación y despliegue | 5 | 22-06-2024 | 27-06-2024 | Realizado